## Product backlog
USER STORY ID | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA | PRIORITY | INITIAL ESTIMATE (HEURES) | AJUSTEMENT FACTOR | FINAL ESTIMATE(HEURES
1 | en tant qu'Utilisateur , je dois pouvoir m'inscrire pour utiliser l'application | en tant qu'Utilisateur quand je suis inscris , je peux voir ma page d'accueil et affectuer des actions dans l'application | 1 | 24
2 | en tant qu'Utilisateur , je dois pouvoir me connecter pour acceder à ma page d'accueil et acceder au fonctionnalité de l'application | en tant qu'Utilisateur quand je suis connecter , je peux voir ma page d'accueil, mes tâches et éffectuer des actions dans l'application | 3 | 24
3 | en tant qu'Utilisateur je dois pouvoir modifier mon profil pour corriger les erreurs au niveau de mon compte utilisateur | en tant qu'Utilisateur quand je modifis les informations sur mon profil , mes modifications doivent être prise en compte immédiatement de manière à ce quand je consulte mes informations de mon profil je peux voir les changements | 5 | 24
4 | en tant qu'Utilisateur, je dois pouvoir definir les thèmes(sombre ou claire) l'application afin de choisir un thème qui respecte mes préférences | en tant qu'Utilisateur, quand je definis les thèmes(sombre ou claire) de l'application je peux voir l'effet du changement de thème immédiatement | 7 | 24
5 | en tant qu'Utilisateur je dois pouvoir marquer une tâche comme importante pour qu'elle puisse avoir la priorité absolue sur les autres tâches | en tant qu'Utilisateur ,quand je marque une tâche comme importante je dois la voir dans la liste des tâches importantes | 3 | 3
6 | en tant qu'utilisateur je dois pouvoir marquer une tâche comme terminer qu'elle ne soit plus prise en compte par l'application lors de la définition des rappels des tâches | en tant qu'Utilisateur ,quand je marque une tâche comme terminé je ne plus la voir dans ma liste de tâche mais plutôt dans la liste des taches terminées car la tache a été achevée | 3 | 3
7 | en tant qu'Utilisateur je dois pouvoir me déconnecter pour au cas où je ne souhaite plus utiliser l'application ou pour me connecter avec autre compte | en tant qu'Utilisateur, quand je me deconnexion, je dois être ramener vers la page de connexion pour me connecter avec un autre compte si je le souhaite ou alors pouvoir quitter l'application | 5 | 1
8 | en tant qu'Utilisateur je dois pouvoir choisir une sonnerie de Rappel pour me souvenir ou être notifier qu'il est l'heure d'éffectuer la tâche qui sera évoquée | en tant qu'Utilisateur quand je choisis une sonnerie de Rappel , c'est le son de la sonnerie choisie qui dois être émis lorsque l'heure du déroulement d'une de mes tâche a commencé | 7 | 72
9 | en tant qu'Utilisateur je dois pouvoir Trier les tâches soit par date de création, ordre alphabétique ou par importance car cela me permettra d'avoir une vue d'ensemble et une organisation spécifique des tâches en fonction de mes préférences | en tant qu'Utilisateur quand je trie mes tâches soit par date de création, ordre alphabétique ou par importance je dois voir les effets de mon trie immédiatement dans la page ou j'ai fait le trie c'est à dire les tâches seront classées selon le trie que j'ai fait | 3 | 24
10 | en tant qu'Utilisateur je dois pouvoir ajouter une nouvelle tâche afin de pouvoir la planifier dans l'application et definir un rappel pour ladite tâche | en tant qu'Utilisateur quand j'ajoute une nouvelle tâche je peux voir la tâche que j'ai ajouté dans la liste des tâches | 1 | 24 |  | 1.5
11 | en tant qu'Utilisateur je dois pouvoir modifier une tâche au cas j'aurais fais des erreurs lors de la création de la tâche | en tant qu'Utilisateur quand je modifie une tâche, mes modifications doivent être pris en compte directement, c'est-à-dire que quand je consulte ma liste des tâches et que je clique sur la tâche en question je peux voir les changements | 2 | 24
12 | en tant qu'Utilisateur, je dois pouvoir supprimer une tâche afin de l'enlever de ma liste des tâches | en tant qu'Utilisateur, quand je supprime une tâche , cette tâche dois disparaitre automatiquement de ma liste des tâches | 2 | 2
13 | en tant qu'Utilisateur je dois pouvoir afficher la liste des tâches afin d'avoir une vue d'ensemble sur toutes mes tâches à réaliser | en tant qu'Utilisateur quand je clique pour afficher la liste des tâches je peux voir page contenant la liste de toutes mes tâches s'affichée | 1 | 24
14 | en tant qu'Utilisateur je dois pouvoir afficher la liste des tâches terminées afin de savoir quelles sont les differentes tâches que j'ai achevé | en tant qu'Utilisateur quand je clique pour afficher la liste de mes tâches terminées je peux voir une page contenant la liste de toutes les tâches que j'ai achevé | 5 | 24
15 | en tant qu'Utilisateur je dois pouvoir afficher la liste des tâches importantes afin de savoir quelles sont les tâches qui sont prioritaires | en tant qu'Utilisateur quand je clique pour afficher la liste des tâches importantes je peux voir une page contenant la liste de toutes mes tâches importantes | 3 | 24
16 | en tant qu'Utilisateur je dois pouvoir utiliser l'assistance virtuelle pour donner des ordres au système au son de ma voix afin affectuer certaines actions dans l'application | en tant qu'Utilisateur quand j'utilise l'assistance virtuelle pour donner des ordres au système en émettant un son vocalique, l'ordre donné doit être exécuté immédiatement et doit pouvoir voir les resultats de l'action éxécutée dans les pages concernées par l'action, et l'action exécutée doit correspondre à l'ordre que j'ai donné | 1 | 336
17 | en tant qu'Utilisateur je dois pouvoir me connecter en emettant un son vocalique permettant au système de reconnaitre ma voix pour me faciliter la tâche et m'éviter de remplir les informations du formulaire de connexion | en tant qu'Utilisateur quand je me connecte en emettant un son vocalique je peux voir ma page d'accueil avec toutes mes informations et pouvoir utiliser l'application | 7 | 360
1017
Legende de priorité
1 - Extrèmement importante
3- très importante
5- importante
7- moins importante
9- pas importante

## Spring backlog
RELEASE | SPRINT | USER STORY ID | DATE | SPRING MEETING
Conception(elaboration du cahier de charge, documents de conception,design des maquettes) | SPRINT1 |  | 14 Mai 2024 au 16 Mai 2024 | 2024-05-17
implementation backend et frontend des users story 1,10,13,16 | SPRINT2 | 1,10,13,16 | 18 Mai 2024 au 22 Mai 2024 | 2024-05-23
implementation backend et frontend des users story 2,5,6,9,15,11,12,16 | SPRINT3 | 2,5,6,9,15,11,12,16 | 23 Mai 2024 au 28 Mai 2024 | 2024-05-28
implementation backend et frontend des users story 3,4,7,8,14,16,17 | SPRINT4 | 3,4,7,8,14,16,17 | 28 Mai 2024 au 02 Juin 2024 | 2024-06-01